## Blad1
Naam | Taak | Omschrijving | Tijd (in uren) | Datum
Jasper en Bas | PvA maken | Project handleiding doorlezen en aan de hand daarvan het PvA maken | 2 | 2018-05-18
Jasper en Bas | Functioneel Ontwerp | Functioneel Ontwerp maken | 1 | 2018-05-18
Jasper en Bas | Technisch Ontwerp | Technisch Ontwerp maken. Bijna af, volgende week in de eerste les afmaken | 1 | 2018-05-18
Jasper en Bas | Realiseren | TO afgemaakt en begonnen met het project (git, classes maken etc) | 2 | 2018-05-25
Jasper en Bas | Realiseren | Beginnen met het maken van de View | 2 | 2018-05-25
Jasper en Bas | Realiseren | Het model maken en deze random getallen in een label zetten | 2 | 2018-06-01
Jasper en Bas | Realiseren | Alle buttons aanmaken en de view is af | 2 | 2018-06-01
Jasper en Bas | Realiseren | De buttons omzetten in een arraylist | 2 | 2018-06-08
Jasper en Bas | Realiseren | De pins omzetten in een arraylist en zorgen dat je meerdere beurten kan spelen | 2 | 2018-06-08
Jasper en Bas | Realiseren | De values van de geklikte buttons opvragen | 1.5 | 2018-06-15
Jasper en Bas | Realiseren | De values vergelijken met de geheime code | 1 | 2018-06-15
Jasper en Bas | Realiseren | Kleine handleiding schrijven en omzetten in een .exe bestand | 0.5 | 2018-06-15
Jasper en Bas | Realiseren | Het vergelijken nog verder perfectioneren | 2 | 2018-06-15
Jasper en Bas | Afronden | Alles inleveren en de gebruiker laten weten dat hij de README moet lezen | 1 | 2018-06-15